## Buttons
| Obra: REFORMA GERAL - GRUPO 2 - R03 | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| DOCUMENTO: ORÇAMENTO - REFORMA GERAL - GRUPO 2 | SINAPI - 12/2025 - Paraná | 32,0% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
DATA: 02/02/2026
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS
1 | TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 209.273,99 | 15,00% 31.391,10 | 15,00% 31.391,10 | 15,00% 31.391,10 | 15,00% 31.391,10 | 15,00% 31.391,10 | 15,00% 31.391,10 | 10,00% 20.927,40 | 100,00% 196.717,55 | 15,00% 29.507,63 | 15,00% 29.507,63 | 15,00% 29.507,63 | 15,00% 29.507,63 | 15,00% 29.507,63 | 15,00% 29.507,63 | 10,00% 19.671,75
2 | TODOS - SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 51.835,59 | 15,00% 7.775,34 | 15,00% 7.775,34 | 15,00% 7.775,34 | 15,00% 7.775,34 | 15,00% 7.775,34 | 15,00% 7.775,34 | 10,00% 5.183,56 | 100,00% 48.725,45 | 15,00% 7.308,82 | 15,00% 7.308,82 | 15,00% 7.308,82 | 15,00% 7.308,82 | 15,00% 7.308,82 | 15,00% 7.308,82 | 10,00% 4.872,55
3 | TODOS - LIMPEZA E CORREÇÃO DE ARMADURAS EXPOSTAS | 100,00% 87.971,06 | 10,00% 8.797,11 | 10,00% 8.797,11 | 15,00% 13.195,66 | 15,00% 13.195,66 | 15,00% 13.195,66 | 15,00% 13.195,66 | 20,00% 17.594,21 | 100,00% 82.692,80 | 10,00% 8.269,28 | 10,00% 8.269,28 | 15,00% 12.403,92 | 15,00% 12.403,92 | 15,00% 12.403,92 | 15,00% 12.403,92 | 20,00% 16.538,56
4 | 3º FRENTE | 100,00% 292.762,20 |  |  | 50,00% 146.381,10 | 50,00% 146.381,10 |  |  |  | 100,00% 275.196,47 |  |  | 50,00% 137.598,24 | 50,00% 137.598,23
5 | 9º FUNDOS | 100,00% 2.251.488,96 |  |  | 50,00% 1.125.744,48 | 40,00% 900.595,58 | 10,00% 225.148,90 |  |  | 100,00% 2.116.399,62 |  |  | 50,00% 1.058.199,81 | 40,00% 846.559,85 | 10,00% 211.639,96
6 | 12º FRENTE | 100,00% 801.305,46 | [5 empty] | 25,00% 200.326,37 | 75,00% 600.979,10 | 100,00% 753.227,13 | [5 empty] | 25,00% 188.306,79 | 75,00% 564.920,35
7 | 13º FRENTE | 100,00% 749.447,21 |  |  |  |  | 50,00% 374.723,61 | 50,00% 374.723,61 |  | 100,00% 704.480,38 |  |  |  |  | 50,00% 352.240,19 | 50,00% 352.240,19
8 | 13º FUNDOS | 100,00% 578.405,41 |  |  |  |  | 50,00% 289.202,71 | 50,00% 289.202,71 |  | 100,00% 543.701,08 |  |  |  |  | 50,00% 271.850,54 | 50,00% 271.850,54
9 | 17º FUNDOS | 100,00% 933.175,47 | 50,00% 466.587,74 | 50,00% 466.587,74 | [5 empty] | 100,00% 877.184,94 | 50,00% 438.592,47 | 50,00% 438.592,47
Porcentagem |  |  | 8,64% | 8,64% | 22,24% | 18,46% | 15,81% | 15,39% | 10,82% |  | 8,64% | 8,64% | 22,24% | 18,46% | 15,81% | 15,39% | 10,82%
Custo |  |  | 514.551,27 | 514.551,27 | 1.324.487,67 | 1.099.338,78 | 941.437,30 | 916.614,77 | 644.684,26 |  | 483678.19 | 483678.19 | 1245018.41 | 1033378.45 | 884951.06 | 861617.88 | 606003.2
Porcentagem Acumulado |  |  | 8,64% | 17,28% | 39,52% | 57,98% | 73,78% | 89,18% | 100,0% |  | 8,64% | 17,28% | 39,52% | 57,98% | 73,78% | 89,18% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 514.551,27 | 1.029.102,54 | 2.353.590,21 | 3.452.928,99 | 4.394.366,29 | 5.310.981,06 | 5.955.665,35 |  | 483678.19 | 967356.39 | 2212374.8 | 3245753.25 | 4130704.31 | 4992322.2 | 5598325.43
| Ofertamos um desconto linear de 6% em todos os items da planilha | [8 empty] | Apenas apresentando os cálculos do desconto de 6% ofertado, mantendo todo o cronograma.
Desta forma, todos os valores do cronograma precisam ser multiplicados por 0,94 para refletir o desconto ofertado. Estão mantidas todas as proporções do cronograma em seus percentuais sugeridos ... O total da obra fica então no valor de 5.598.325,43 (Cinco milhões, quinhentos e noventa e oito mil e trezentos e vinte e cinco reais e quarenta e três centavos). | [10 empty] | Todas as proporções percentuais de avanço e desembolso foram mantidas
PARALELO ENGENHARIA E INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 01.072.703/000198

## Cronograma Físico Financeiro
| Obra: REFORMA GERAL - GRUPO 2 - R03 | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| DOCUMENTO: ORÇAMENTO - REFORMA GERAL - GRUPO 2 | SINAPI - 12/2025 - Paraná | 32,0% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
DATA:23/03/2026
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS
1 | TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10%
|  | 196717.55 | 29507.6325 | 29507.6325 | 29507.6325 | 29507.6325 | 29507.6325 | 29507.6325 | 19671.755
2 | TODOS - SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10%
|  | 48725.45 | 7308.8175 | 7308.8175 | 7308.8175 | 7308.8175 | 7308.8175 | 7308.8175 | 4872.545
3 | TODOS - LIMPEZA E CORREÇÃO DE ARMADURAS EXPOSTAS | 100% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 20%
|  | 82692.8 | 8269.28 | 8269.28 | 12403.92 | 12403.92 | 12403.92 | 12403.92 | 16538.56
4 | 3º FRENTE | 100% |  | 0 | 50% | 50%
|  | 275196.48 |  |  | 137598.24 | 137598.24
5 | 9º FUNDOS | 100% |  |  | 50% | 40% | 10%
|  | 2116399.62 |  |  | 1058199.81 | 846559.848 | 211639.962
6 | 12º FRENTE | 100% | [5 empty] | 25% | 75%
|  | 753227.13 | [5 empty] | 188306.7825 | 564920.3475
7 | 13º FRENTE | 100% |  |  |  |  | 50% | 50%
|  | 704480.38 |  |  |  |  | 352240.19 | 352240.19
8 | 13º FUNDOS | 100% |  |  |  |  | 50% | 50%
|  | 543701.08 |  |  |  |  | 271850.54 | 271850.54
9 | 17º FUNDOS | 100% | 50% | 50%
|  | 877184.94 | 438592.47 | 438592.47
5598325.43
Custo |  |  | 483678.2 | 483678.2 | 1245018.42 | 1033378.458 | 884951.062 | 861617.8825 | 606003.2075
Percentagem |  |  | 8.64% | 8.64% | 22.24% | 18.46% | 15.81% | 15.39% | 10.82%
Porcentagem Acumulado |  |  | 8.64% | 17.28% | 39.52% | 57.98% | 73.78% | 89.18% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 483678.2 | 967356.4 | 2212374.82 | 3245753.278 | 4130704.34 | 4992322.2225 | 5598325.43