## Buttons
Obra: REFORMA GERAL - GRUPO 2 - R03
DOCUMENTO: ORÇAMENTO - REFORMA GERAL - GRUPO 2
DATA: 02/02/2026
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS
1 | TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 196.717,55 | 15,00% 29.507,63 | 15,00% 29.507,63 | 15,00% 29.507,63 | 15,00% 29.507,63 | 15,00% 29.507,63 | 15,00% 29.507,63 | 10,00% 19.671,75
2 | TODOS - SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 48.725,45 | 15,00% 7.308,82 | 15,00% 7.308,82 | 15,00% 7.308,82 | 15,00% 7.308,82 | 15,00% 7.308,82 | 15,00% 7.308,82 | 10,00% 4.872,55
3 | TODOS - LIMPEZA E CORREÇÃO DE ARMADURAS EXPOSTAS | 100,00% 82.692,80 | 10,00% 8.269,28 | 10,00% 8.269,28 | 15,00% 12.403,92 | 15,00% 12.403,92 | 15,00% 12.403,92 | 15,00% 12.403,92 | 20,00% 16.538,56
4 | 3º FRENTE | 100,00% 275.196,47 |  |  | 50,00% 137.598,24 | 50,00% 137.598,23
5 | 9º FUNDOS | 100,00% 2.116.399,62 |  |  | 50,00% 1.058.199,81 | 40,00% 846.559,85 | 10,00% 211.639,96
6 | 12º FRENTE | 100,00% 753.227,13 | [5 empty] | 25,00% 188.306,79 | 75,00% 564.920,35
7 | 13º FRENTE | 100,00% 704.480,38 |  |  |  |  | 50,00% 352.240,19 | 50,00% 352.240,19
8 | 13º FUNDOS | 100,00% 543.701,08 |  |  |  |  | 50,00% 271.850,54 | 50,00% 271.850,54
9 | 17º FUNDOS | 100,00% 877.184,94 | 50,00% 438.592,47 | 50,00% 438.592,47
Porcentagem |  |  | 8,64% | 8,64% | 22,24% | 18,46% | 15,81% | 15,39% | 10,82%
Custo |  |  | 483678.19 | 483678.19 | 1245018.41 | 1033378.45 | 884951.06 | 861617.88 | 606003.2
Porcentagem Acumulado |  |  | 8,64% | 17,28% | 39,52% | 57,98% | 73,78% | 89,18% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 483678.19 | 967356.39 | 2212374.8 | 3245753.25 | 4130704.31 | 4992322.2 | 5598325.43
PARALELO ENGENHARIA E INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 01.072.703/000198

## Cronograma Físico Financeiro
| Obra: REFORMA GERAL - GRUPO 2 - R03 | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| DOCUMENTO: ORÇAMENTO - REFORMA GERAL - GRUPO 2 | SINAPI - 12/2025 - Paraná | 32,0% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
DATA:23/03/2026
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS
1 | TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10%
|  | 196717.55 | 29507.6325 | 29507.6325 | 29507.6325 | 29507.6325 | 29507.6325 | 29507.6325 | 19671.755
2 | TODOS - SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10%
|  | 48725.45 | 7308.8175 | 7308.8175 | 7308.8175 | 7308.8175 | 7308.8175 | 7308.8175 | 4872.545
3 | TODOS - LIMPEZA E CORREÇÃO DE ARMADURAS EXPOSTAS | 100% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 20%
|  | 82692.8 | 8269.28 | 8269.28 | 12403.92 | 12403.92 | 12403.92 | 12403.92 | 16538.56
4 | 3º FRENTE | 100% |  | 0 | 50% | 50%
|  | 275196.48 |  |  | 137598.24 | 137598.24
5 | 9º FUNDOS | 100% |  |  | 50% | 40% | 10%
|  | 2116399.62 |  |  | 1058199.81 | 846559.848 | 211639.962
6 | 12º FRENTE | 100% | [5 empty] | 25% | 75%
|  | 753227.13 | [5 empty] | 188306.7825 | 564920.3475
7 | 13º FRENTE | 100% |  |  |  |  | 50% | 50%
|  | 704480.38 |  |  |  |  | 352240.19 | 352240.19
8 | 13º FUNDOS | 100% |  |  |  |  | 50% | 50%
|  | 543701.08 |  |  |  |  | 271850.54 | 271850.54
9 | 17º FUNDOS | 100% | 50% | 50%
|  | 877184.94 | 438592.47 | 438592.47
5598325.43
Custo |  |  | 483678.2 | 483678.2 | 1245018.42 | 1033378.458 | 884951.062 | 861617.8825 | 606003.2075
Percentagem |  |  | 8.64% | 8.64% | 22.24% | 18.46% | 15.81% | 15.39% | 10.82%
Porcentagem Acumulado |  |  | 8.64% | 17.28% | 39.52% | 57.98% | 73.79% | 89.18% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 483695.3172 | 967390.6343 | 2212458.2099 | 3245909.0843 | 4131004.3348 | 4992586.6185 | 5598325.43